东  南  大  学  文  件

校通知〔2011〕31号

关于印发《东南大学“985工程”（“211工程”）

管理办法》等管理文件的通知

各校区，各院、系、所，各处、室、直属单位，各学术业务单位：

为了加强对校“985工程”（“211工程”）建设项目的全过程管理，提高资金使用效益，全面完成项目建设任务，根据国家有关法规、政策和文件，结合我校实际情况，对《东南大学“985工程”（“211工程”）管理办法》等管理文件进行了新一轮的修订。新修订的管理文件已经校长办公会讨论通过，现予以颁布，请遵照执行。

附件一：《东南大学“985工程”（“211工程”）管理办法》

附件二：《东南大学“985工程”（“211工程”）专项资金管理办法》

附件三：《东南大学“985工程”（“211工程”）财务审计监督管理办法》

附件四：《东南大学“985工程”（“211工程”）档案管理办法》

附件五：《东南大学“985工程”（“211工程”）仪器设备管理办法》

附件六：《东南大学“985工程”（“211工程”）重点学科建设项目管理办法》

附件七：《东南大学“985工程”（“211工程”）重点学科建设项目经费管理办法》

附件八：《东南大学“985工程”（“211工程”）拔尖创新人才培养（创新人才培养）项目管理办法》

附件九：《东南大学“985工程”（“211工程”）学术领军人物和创新团队建设（队伍建设）项目管理办法》

附件十：《东南大学“985工程”基础设施建设项目管理办法》

附件十一：《东南大学“985工程”科技创新资助计划项目管理办法》

附件十二：《东南大学“985工程”国际交流与合作项目管理办法》

二〇一一年三月二十二日

主题词： “985工程”  “211工程”  管理办法 通知

东南大学校长办公室               年月日印发

附件一：

东南大学“985工程”（“211工程”）管理办法

第一章　 总  则

第一条  “985工程”（“211工程”）是国家实施科教兴国战略的重大部署。我校进入“985工程”（“211工程”）重点建设是党和国家交给我校的时代重任，对于贯彻落实科学发展观，缩小与世界一流大学的差距，把我校建设成国际知名的高水平研究型大学具有深远的意义。为了确保高质量、高效益地实施“985工程”（“211工程”），实现预期建设目标，根据国家有关法规、政策和文件，制定本办法。

第二条  本办法适用于学校“985工程”（“211工程”）建设项目及各分项目。

学校“985工程”建设项目由以下五个分项目组成：

1．重点学科建设项目；

2．拔尖创新人才培养项目；

3．学术领军人物和创新团队建设项目；

4．提升自主创新和社会服务能力项目（包括：创新性数字文献资料保障平台、数字化校园、科技创新资助计划、基础设施建设）；

5．国际交流与合作项目。

学校“211工程”建设项目由以下三个分项目组成：

1．重点学科建设项目；

2．创新人才培养和队伍建设项目（包括：创新人才培养、队伍建设）；

3．校内公共服务体系建设项目（包括：数字化校园、图书文献保障体系、大型仪器共享平台）。

第三条  各分项目应依据本办法和分项目建设任务的特点，制定分项目管理办法。“985工程”（“211工程”）的管理文件均须经校“985工程”（“211工程”）建设领导小组审议、校长办公会批准后颁布执行。各部门、各院（系）、各项目负责人均须严格执行学校的“985工程”（“211工程”）管理文件。

第二章　管理体制

第四条  学校成立校“985工程”（“211工程”）建设领导小组,在校党委和校长的领导下开展工作，贯彻执行国家有关“985工程”（“211工程”）的各项规定，组织制定“985工程”（“211工程”）总体规划，全面领导“985工程”（“211工程”）建设项目的实施，审议“985工程”（“211工程”）的管理文件和各分项目规划。“985工程”（“211工程”）总体规划等重大事项按照《东南大学党委领导下的校长负责制工作规范》提交校党委常委会讨论决定。

第五条  校“985工程”（“211工程”）建设领导小组下设校“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组、校“985工程”（“211工程”）工作小组及其办公室，在校“985工程”（“211工程”）建设领导小组的领导下履行职责。

校“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组的职责：

1．领导分项目的实施，组织分项目的立项论证、检查、评估、验收和总结工作；

2．组织制定分项目规划和管理办法；

3．组织制定分项目年度经费使用计划。

校“985工程”（“211工程”）工作小组及其办公室的职责：

1．协调各分项目间的关系；

2．组织编制年度预算方案、年度学校统筹经费的使用方案；

3．负责校“985工程”（“211工程”）建设项目的日常管理工作。

学校成立校“985工程”（“211工程”）建设专家委员会，以确保“985工程”（“211工程”）建设决策的科学民主、公平公正，充分发挥专家、教授在“985工程”（“211工程”）建设中的作用。

第六条  财务处负责“985工程”（“211工程”）专项资金的会计核算工作，协助校“985工程”（“211工程”）建设领导小组办公室起草总经费使用计划，检查和监督各分项目年度财务预算的执行；实验室与设备管理处负责“985工程”（“211工程”）建设项目仪器设备及大型仪器设备共享平台管理工作；审计处负责“985工程”（“211工程”）建设项目的财务审计工作；档案馆负责“985工程”（“211工程”）的档案管理工作。

第七条  各分项目不再设立办公室，由学校相关职能部门在相应的“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组领导下，组织分项目的实施工作。研究生院学科建设办公室负责重点学科建设项目的日常管理工作；教务处、研究生院培养办公室负责拔尖创新人才培养（创新人才培养）项目的日常管理工作；人事处负责学术领军人物和创新团队建设（队伍建设）项目的日常管理工作；图书馆负责提升自主创新和社会服务能力项目中创新性数字文献资料保障平台和校内公共服务体系建设项目中图书文献保障体系的日常管理工作；网络与信息中心负责提升自主创新和社会服务能力项目中数字化校园和校内公共服务体系建设项目中数字化校园的日常管理工作；科学技术处、社会科学处负责提升自主创新和社会服务能力项目中科技创新资助计划的日常管理工作；后勤管理处负责提升自主创新和社会服务能力项目中基础设施建设的日常管理工作；国际合作处负责国际交流与合作项目的日常管理工作。

第八条  学校各部门、各院（系）在保证日常管理工作的基础上，应积极配合和支持学校“985工程”（“211工程”）建设项目的实施，把“985工程”（“211工程”）建设项目与管理工作列入本单位的工作重点，提供实施项目所需的工作条件，确保高效率、高质量、高水平地完成“985工程”（“211工程”）的建设任务。

第三章  项目管理

第九条  各分项目规划和管理办法由相应的“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组，根据本办法和分项目特点组织制定，经校“985工程”（“211工程”）建设领导小组审议、校长办公会批准后实施。

各分项目规划应围绕国家社会经济发展需要，瞄准国际科技前沿，以把我校建成国际知名的高水平研究型大学为总目标进行立项建设，同时应注意学校总体规划的系统性、整体性，相互协调，相互配合，避免重复建设，避免浪费。

分项目管理办法应贯彻以下原则：

1．符合《高等教育法》、本管理办法和学校有关管理办法的规定；

2．最大可能地提高经费使用效益，尽可能购置共享的大型仪器设备；

3．充分依靠和发挥专家、教授在项目建设各阶段、各环节中的咨询、评审、监督作用；

4．有严格的立项论证和评审制度；

5．有明确的项目负责人和责、权、利明晰的项目建设任务书；

6．基础设施建设、大型仪器设备购置等应根据学校规定，在坚持公平、公开、公正的原则下开展招标竞争；

7．有实施和检查办法，以利于学校组织检查、评估和验收。对执行不力或难以取得成果的项目，学校可及时予以调整、终止，直至撤消。

第十条  各分项目经校“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组立项论证后，由校“985工程”（“211工程”）建设领导小组审议、校长办公会批准，并按国家有关管理文件规定程序报国家有关部门审批。

第十一条  分项目在实施过程中，涉及预定目标、研究内容有重大变动的，以及终止计划实施等情况，须经校“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组审核，报校“985工程”（“211工程”）建设领导小组审议、校长办公会审批。

第十二条  分项目在批准的预算额度内实施项目建设，不得超支，并注重提高资金使用效益。校“985工程”（“211工程”）建设领导小组办公室向财务处等有关部门下达项目正式启动通知。财务处按计划划拨经费额度。

第四章  检查评估

第十三条  校“985工程”（“211工程”）建设领导小组组织专家组，对各分项目进行中期评估，全面评估分项目的建设情况。校“985工程”（“211工程”）建设领导小组根据评估结果，确定对该项目的后续资助，必要时调整该项目的阶段目标、资金投入计划，甚至终止、撤销该项目。

第十四条  项目完成后，项目负责人提交完成项目情况的总结报告，全面阐述项目执行情况和取得的成效，由审计处进行财务审计，由档案馆进行归档情况检查，由校“985工程”（“211工程”）建设领导小组组织专家组进行评估和验收。

第十五条  对在建设期内不能完成的项目，校“985工程”（“211工程”）建设领导小组将对其作出处理，对由于非客观原因造成损失的，将追究项目负责人和当事者的责任。

第五章  附  则

第十六条  本办法由校“985工程”（“211工程”）建设领导小组负责解释。

第十七条  本办法自颁布之日起执行。

东南大学“985工程”（“211工程”）建设领导小组

二0一一年二月

附件二：

东南大学“985工程”（“211工程”）专项资金管理办法

- 总  则

第一条  为加强我校“985工程”（“211工程”）专项资金的管理，保证项目的顺利实施，促进财务管理，提高资金使用效益，根据《财政部、教育部关于印发<“985工程”专项资金管理办法>的通知》（财教[2010]596号）、《财政部、国家发展改革委、教育部关于印发<“211工程”专项资金管理办法>的通知》（财教[2003]80号）和《江苏省财政厅、江苏省教育厅关于印发<部省共建高校共建专项资金管理办法>的通知》(苏财教[2003]42号)等文件的有关精神，结合我校的实际情况，制定本办法。

第二条  “985工程”（“211工程”）专项资金的来源，包括中央财政专项资金、江苏省人民政府共建资金以及学校自筹资金。

第三条  “985工程”中央财政专项资金，主要用于重点学科建设项目、拔尖创新人才培养项目、学术领军人物和创新团队建设项目、提升自主创新和社会服务能力项目和国际交流与合作项目的建设；“211工程”中央财政专项资金，主要用于重点学科建设项目、创新人才培养和队伍建设项目、校内公共服务体系建设项目的建设；江苏省人民政府共建专项资金，主要用于扶持与促进江苏经济、科技和社会发展紧密相关的科研成果产业化项目的建设；学校自筹资金，根据学校“985工程”（“211工程”）的建设规划统筹安排。

第四条  “985工程”（“211工程”）专项资金的管理原则：集中使用，突出重点；总体规划，年度实施；项目管理，绩效评价。

第五条  根据“统一管理，集中核算，专款专用”的原则，对“985工程”（“211工程”）专项资金由学校财务处实行统一归口核算管理，按资金来源渠道和具体实施项目分别反映其收支情况。

第六条  “985工程”（“211工程”）专项资金使用，必须严格执行国家财经法律法规和本办法的规定。

第七条  凡使用“985工程”（“211工程”）专项资金所形成的资产（包括购置、新建等）均属于国有资产，应纳入学校资产统一管理，做到合理使用，精心维护。

第二章  管理机构和职责

第八条  在校党委和校长的领导下，校“985工程”（“211工程”）建设领导小组负责审核、分配、监督“985工程”（“211工程”）专项资金的使用。重大事项按照《东南大学党委领导下的校长负责制工作规范》提交校党委常委会讨论决定。

第九条  在校“985工程”（“211工程”）建设领导小组的领导下，财务处作为“985工程”（“211工程”）专项资金的具体核算和财务管理机构，履行以下职责：

1．负责“985工程”（“211工程”）专项资金预算的审核、汇总和编制，经学校批准后，上报教育部、财政部、江苏省财政厅、江苏省教育厅审批；

2．严格按照教育部、财政部、江苏省财政厅、江苏省教育厅批复下达的“985工程”（“211工程”）专项资金预算进行资金的总体和项目控制；

3．严格依据“985工程”（“211工程”）专项资金规定的开支范围和标准进行会计核算；

4．对“985工程”（“211工程”）专项资金项目的实施、资金投向及年度资金调度安排、资金使用的合法性、合理性和有效性实行全过程的财务监督；

5．定期向校“985工程”（“211工程”）建设领导小组提交“985工程”（“211工程”）专项资金执行情况的财务报告；

6．按时编制“985工程”（“211工程”）专项资金财务季报和年报，报送教育部和江苏省财政厅、江苏省教育厅；

7．接受各级审计部门对“985工程”（“211工程”）专项资金的审计。

第十条  校“985工程”（“211工程”）建设领导小组授权以下职能部门在校“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组领导下，具体负责分项目的组织实施和经费报销审批。

1．重点学科建设项目：研究生院学科建设办公室负责日常管理工作，研究生院学科建设办公室主任负责报销审批。

2．拔尖创新人才培养（创新人才培养）项目：教务处、研究生院培养办公室负责日常管理工作，教务处处长、研究生院培养办公室主任负责报销审批。

3．学术领军人物和创新团队建设（队伍建设）项目：人事处负责日常管理工作，人事处处长负责报销审批。

4．提升自主创新和社会服务能力（校内公共服务体系建设）项目：

创新性数字文献资料保障平台（图书文献保障体系）：图书馆负责日常管理工作，图书馆馆长负责报销审批；

数字化校园：网络与信息中心负责日常管理工作，网络与信息中心主任负责报销审批；

科技创新资助计划：科学技术处、社会科学处负责日常管理工作，科学技术处处长、社会科学处处长负责报销审批；

基础设施建设：后勤管理处负责日常管理工作，后勤管理处处长负责报销审批。

5．国际交流与合作项目：国际合作处负责日常管理工作，国际合作处处长负责报销审批。

如因工作需要，报销审批负责人可授权子项目负责人审批，但须出具审批授权通知书，报校“985工程”（“211工程”）建设领导小组审批后送财务处备案执行。

分项目主管部门应在“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组领导下，严格按照预算内容和经费限额，对各子项目的申报立项、可行性论证、审批实施、中期检查、期末验收、财务报告、成果评估、效益分析等实行全过程管理，并定期向校“985工程”（“211工程”）建设领导小组报告，以确保预期建设目标的实现。

第三章  预算管理

第十一条  学校“985工程”（“211工程”）建设项目总经费规划由校“985工程”（“211工程”）建设领导小组负责制定，并报校长办公会审议、校党委常委会批准；学校“985工程”（“211工程”）建设项目年度经费预算由校“985工程”（“211工程”）建设领导小组负责制定，报校长办公会批准；各分项目年度经费使用计划由相应的校“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组负责制定，报校“985工程”（“211工程”）建设领导小组批准后执行。

第十二条  学校相关职能部门在学校批准的预算额度内，根据学校“985工程”（“211工程”）建设项目的总体规划和分项目的建设任务，编制“985工程”（“211工程”）建设分项目可行性研究报告和分项目立项论证报告，经校“985工程”（“211工程”）建设领导小组审议汇总、报校长办公会批准后，报送教育部、财政部、江苏省财政厅、江苏省教育厅审批立项。

第十三条  学校相关职能部门根据教育部、财政部、江苏省财政厅、江苏省教育厅批复的可行性研究报告，按照《财政部关于印发<中央本级项目支出预算管理办法>（试行）的通知》（财预[2004]84号）要求，在每年十月份前按照中央财政专项资金、江苏省人民政府共建专项资金、学校自筹资金等资金来源渠道，就所立项目和所需开支内容分别编制下一年度项目预算方案，汇总后报校“985工程”（“211工程”）建设领导小组批准后执行。

第十四条  校“985工程”（“211工程”）建设领导小组办公室负责向财务处等有关职能部门下达教育部和江苏省人民政府批复的“985工程”（“211工程”）专项资金预算通知，财务处按照批准的项目计划，将经费额度分别下达到项目实施单位和项目管理职能部门。

第十五条  “985工程”（“211工程”）专项资金预算一经审定，必须严格执行，一般不作调整。确有必要调整时，应按项目预算审批程序重新报批。

第十六条  “985工程”（“211工程”）专项资金项目预算须纳入学校年度总体预算，专款专用，实现收支平衡。

第四章  支出管理

第十七条  “985工程”（“211工程”）专项资金支出包括人员经费、业务费、仪器设备购置费、维修费等。

1．人员经费仅指在“985工程”（“211工程”）学术领军人物和创新团队建设（队伍建设）中，用于引进、聘任、奖励具有国际先进水平的学术带头人、优秀学术骨干和大学高级管理人才以及国际人员交流所发生的支出。

人员经费支出必须符合国家有关政策规定，要有利于创新和促进学校人事管理制度改革，有利于建设以竞争、流动为核心的人才激励机制、人才评价机制和与之相适应的分配机制。

2．业务费指为完成“985工程”（“211工程”）建设任务，而必须开支的办公费、印刷费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、租赁费等专项业务支出。

3．仪器设备购置费指为“985工程”（“211工程”）建设项目购置的、经实验室与设备管理处组织专家组论证过的必要的教学、科研仪器设备等发生的支出。主要包括：购置教学、科研专业设备、一般设备、图书资料以及设备安装费、运输费和关税等。

4．维修费指用于与“985工程”（“211工程”）建设项目相关的教学、科研仪器和实验设备、教学科研用房和附属设施的修理、维护以及提供条件支撑的教学科研基础设施改造所发生的支出，包括实验室修缮经费和仪器设备维修经费等。

5．涉及基本建设支出的项目，经批准后，参照基建财务规定和要求进行核算与管理。

第十八条  “985工程”（“211工程”）专项资金的开支范围与标准必须严格执行国家的有关规定，资金用途及列支金额必须与项目预算相符。

第十九条  凡纳入政府采购、招投标管理范围的支出项目，必须按照有关规定，经过招投标、政府采购等规范程序后方可列支。

第二十条  “985工程”（“211工程”）专项资金不得用于各种罚款、还贷、捐赠、赞助、对外投资支出、礼品费、招待费，不得用于“985工程”（“211工程”）学术领军人物和创新团队建设（队伍建设）之外的人员经费支出，也不得用于弥补与“985工程”（“211工程”）建设项目无关的日常公用费用的开支以及国家规定不得列入的其他支出。江苏省人民政府省共建经费不得用于人员经费及福利性开支。

第五章  决算管理

第二十一条  每年年底，学校根据国家收支决算的有关规定，将“985工程”（“211工程”）专项资金收支情况统一纳入学校年度单位财务决算，向教育部编报“985工程”（“211工程”）专项资金的年度收支决算及决算文字说明。内容主要包括：预算执行情况、资金使用效益情况、资金管理情况、存在的问题和建议。经教育部审核汇总后报财政部审批。

对江苏省人民政府共建专项资金，每年年初报送当年项目计划时，应将上年度共建专项资金使用情况的书面材料报送江苏省财政厅和江苏省教育厅；对已完工项目，须对项目的实施情况和使用效益进行总结和评估，并将书面材料报送江苏省财政厅和江苏省教育厅审批。

学校“985工程”（“211工程”）专项资金年度使用情况，以及完工项目的实施和使用效益情况，由财务处、校“985工程”（“211工程”）建设领导小组办公室负责汇总编制，经校“985工程”（“211工程”）建设领导小组审核后统一上报。

第二十二条  各分项目应切实掌握预算的执行进度，按年度编报用款计划，并严格执行当年的经费支出计划，必须做到当年计划当年完成。在规定时间内尚有结余的资金，学校有权通过调整计划另行安排项目。项目执行期满，尚未完成计划的项目经费按照国家规定予以收回。

第六章  监督检查与绩效考评

第二十三条  校“985工程”（“211工程”）建设领导小组根据有关规定，对各分项目的预算执行、资金使用效益和财务管理等情况进行定期监督检查。如发现截留、挤占、挪用“985工程”（“211工程”）专项资金的行为，以及因管理不善导致资金浪费、资产毁损、效益低下的，将暂停其后续拨款。对限期整改后并经检查确已纠正的，可恢复或适当调整拨款，否则将取消项目并终止拨款，对情节严重的责任人员，将按照国家有关规定追究其行政或法律责任。

第二十四条  建立健全学校“985工程”（“211工程”）专项资金管理责任制，对审批确定的项目实行项目负责人负责制。学校法定代表人、项目负责人、财务负责人以及相关责任人员对资金使用的合法性、合理性和有效性负责。

第二十五条  严格遵守国家财经纪律，自觉接受财务、审计等有关部门的监督和检查，发现问题，及时纠正。

第七章  附  则

第二十六条  本办法由校“985工程”（“211工程”）建设领导小组授权财务处负责解释。

第二十七条  本办法自颁布之日起执行。

东南大学“985工程”（“211工程”）建设领导小组

二0一一年二月

附件三：

东南大学“985工程”(“211工程”)财务审计监督管理办法

第一章  总  则

第一条  为了加强对我校“985工程”(“211工程”)专项资金的审计监督，促进财务管理，提高资金使用效益，确保“985工程”(“211工程”)项目建设有序、高效实施，根据《中华人民共和国审计法》、《财政部、教育部关于印发<“985工程”专项资金管理办法>的通知》（财教[2010]596号）、《财政部、国家发展改革委、教育部关于印发<“211工程”专项资金管理办法>的通知》（财教[2003]80号）、《江苏省财政厅、江苏省教育厅关于印发<部省共建高校共建专项资金管理办法>的通知》（苏财教[2003]42号)和国家有关政策法规，结合我校的实际情况，制定本办法。

第二条  “985工程”(“211工程”)专项资金审计监督，主要通过专项资金财务预（决）算审计和建设项目专项审计实施审计监督，审计报告作为项目验收的必备材料之一。

第二章  组织领导

第三条  审计处在校“985工程”(“211工程”)建设领导小组及分管校领导的领导下，根据国家法律、法规和政策以及《东南大学“985工程”(“211工程”)管理办法》，按照《教育系统内部审计工作规定》的具体规定，对“985工程”(“211工程”)专项资金的收入、支出和管理情况进行审计，独立行使内部审计监督职能，对校“985工程”(“211工程”)建设领导小组负责并报告工作。

第四条  学校各部门、各建设项目负责人应积极配合和支持“985工程”(“211工程”)专项资金财务预（决）算审计和建设项目专项审计工作。

第三章  审计监督内容

第五条  对“985工程”(“211工程”)专项资金财务预算管理进行审计监督的主要内容：

1．预算编制的原则、方法、编制审批的程序是否符合国家和学校规定，是否体现了“统一规划、分类管理、单独核算、专款专用”的原则；

2．各项收入和支出是否按规定纳入预算管理，支出预算是否符合国家规定，有无赤字预算；

3．预算调整是否具有充分的依据、是否符合规定的调整程序，并报经批准后执行；

4．预算执行过程中内部控制制度是否健全，执行是否严格、有效。

第六条  对“985工程”(“211工程”)专项资金财务预算（收入）执行进行审计监督的主要内容：

应当纳入预算管理的中央财政专项资金、地方政府共建资金、学校主管部门共建资金和学校自筹资金是否实行统一管理、集中核算、是否及时足额到位，有无隐瞒、截留、挪用、拖欠或设置账外账、“小金库”等问题。

第七条  对“985工程”(“211工程”)专项资金财务预算（支出）执行进行审计监督的主要内容：

1．各项支出，包括人员经费、业务费、设备购置费、维修费、项目管理费等支出是否真实并按预算执行，有无预算外或超预算开支等问题；

2．各项支出是否严格执行国家和学校有关规定的开支范围和开支标准，有无虚列支出、以领代报和其他违规违纪问题；

3．对纳入政府采购的支出项目，是否按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定实施；

4．专项资金是否单独核算、专款专用，有无超支；

5．各项支出的会计核算是否合规、准确，有无账实不符，有无隐瞒收支等问题；

6．各项支出的经济效益和社会效益如何，有无损失、浪费等问题；

7．支出预算中是否有保证预算目标实现的控制措施和办法。

第八条  对“985工程”(“211工程”)专项资金财务决算进行审计监督的主要内容：

1．年度决算和财务报告编制的原则、方法、程序、时限是否符合上级主管部门和地方政府的要求；

2．决算报表填制的内容是否完整、数字是否真实，有无隐瞒、遗漏或弄虚作假情况；

3．决算报告的文字说明是否真实准确地反映学校年度“985工程”(“211工程”)专项资金预算执行情况，以及资金使用效果和资金管理情况；

4．财务分析的各项指标是否真实、准确，年度经济效益和社会效益如何。

第九条  对“985工程”(“211工程”)建设项目资金用于购置科研仪器设备的，按照《东南大学物资采购审计暂行办法》、《东南大学固定资产审计办法》和《东南大学“985工程”(“211工程”)仪器设备管理办法》的有关规定执行。

第十条  对“985工程”(“211工程”)项目资金用于基本建设项目及修缮工程项目的，按照《东南大学“985工程”基础设施建设项目管理办法》和《东南大学基建项目竣工决算审计办法》执行。

第四章  审计程序和方法

第十一条  根据中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》精神，审计处对学校“985工程”(“211工程”)专项资金实施全过程审计，包括对“985工程”(“211工程”)专项资金和“985工程”(“211工程”)分项目专项资金进行审计。

第十二条  审计人员实施审计时应当按照以下程序进行：

1．对被审计项目的主要内容、职责分工、内部控制制度等方面进行初步调查，根据调查结果调整审计方案，并报审计处领导审批；

2．评审被审计项目的内部控制制度；

3．对有关财务资料进行实质性测试；

4．起草审计报告初稿。

第十三条  审计组向审计处提出审计报告前，应当征求被审计单位的意见。被审计单位应当在接到审计报告之日起的10日内提出书面意见，自接到审计报告10日内未提出书面意见的视同无异议。

第十四条  审计组应认真研究被审计单位对审计报告提出的意见，进一步核实情况，并且作必要的修改。同时将审计报告及被审单位书面意见一并报送审计处。

第十五条  被审计单位须在规定期间内提供下列资料：

1．有关项目立项、论证、申报和批准等文件；

2．有关财务收支预算编制、管理的规定、办法和制度；

3．学校审查批准的预算；

4．预算调整方案及批准文件；

5．被审计年度的会计凭证、账册、会计报表等；

6．被审计年度编制的财务决算和财务报告等；

7．预算执行情况或决算资料；

8．审计部门要求提供的其他有关资料。

第十六条  在审计过程中发现问题及时报告，及时处理。审计处审定审计报告后，应当根据不同情况，分别作出处理：涉及违法犯罪的，移交司法机关处理；违反校纪校规的，按照《东南大学教职工处分暂行规定》处理；财务管理与核算等方面的技术处理问题，在审计报告中提出明确的审计整改意见，要求立即改正，被审计单位应当在规定的时间内，将整改情况书面报告审计处。

第十七条  审计处对“985工程”(“211工程”)专项资金审计项目应建立审计档案，按照有关规定立卷归档。

第五章  附  则

第十八条  本办法由校“985工程”(“211工程”)建设领导小组授权审计处负责解释。

第十九条  本办法自颁布之日起执行。

东南大学“985工程”(“211工程”)建设领导小组

二0一一年二月

附件四：

东南大学“985工程”（“211工程”）档案管理办法

第一章  总  则

第一条  为促进学校“985工程”（“211工程”）档案立卷归档规范化、制度化，充分发挥档案在“985工程”（“211工程”）项目建设和教学、科研工作中的重要作用，根据《中华人民共和国档案法》、《高等学校档案管理办法》（教育部第27号令）、《高等学校档案工作规范》等文件精神，制定本办法。

第二条  “985工程”（“211工程”）档案必须实行集中归档、统一管理的原则，确保档案的完整、准确、系统和安全。“985工程”（“211工程”）档案工作是“985工程”（“211工程”）建设的有机组成部分和必不可少的工作环节，必须纳入项目管理和有关人员的职责范围中，与计划管理、项目管理、成果管理等工作紧密结合。

第三条  实行“985工程”（“211工程”）建设和建档工作“四同步”管理。即下达计划任务与提出归档要求同步；检查计划进度与检查文件材料情况同步；验收、评估、鉴定“985工程”（“211工程”）成果与验收、评估、鉴定“985工程”（“211工程”）档案材料同步；上报登记、评审成果与档案馆出具“985工程”（“211工程”）成果归档情况的证明材料同步。

第二章  管理机构与职能

第四条  在校“985工程”（“211工程”）建设领导小组及分管校领导的领导下，档案馆归口负责“985工程”（“211工程”）档案管理工作。

第五条  学校各部门、各院（系）、各项目负责人必须把“985工程”（“211工程”）档案管理工作纳入本单位、本项目的工作内容。各项目负责人是文件材料归档的第一责任人，必须指定专人（兼职档案员）负责本项目文件材料的形成、积累、整理和归档工作，并将这项工作纳入其岗位工作职责，作为工作考核的一项内容。兼职档案员一经确定或调整须及时通知档案馆。

第六条  档案馆要指派专职人员与兼职档案员进行经常性工作联系，负责指导、监督、检查、协助兼职档案员做好“985工程”（“211工程”）档案的整理、预立卷工作，并负责审查验收归档材料是否完整、准确、系统和安全。《项目结题通知书》发出三个月内完成档案归档工作。“985工程”（“211工程”）文件材料完整归档到档案馆是“985工程”（“211工程”）建设项目通过验收的必备条件之一。

第三章  管理内容

第七条  “985工程”（“211工程”）档案是指在“985工程”（“211工程”）建设管理实践活动中所形成的具有保存价值的文字、图表、声像等各种形式与载体的文件材料，其归档范围为：

1．立项阶段：项目申报书与项目调研论证材料、计划任务书、合同、协议书、立项通知书等；

2．中期检查阶段：自查报告、专家评审意见等；

3．总结验收阶段：提供项目总结验收报告，一般应包括：建设项目申请验收报告、建设项目工作总结报告、建设项目标志性成果简介、建设项目仪器设备和图书购置验收报告、建设项目经费开支汇总及财务决算报告、建设项目财务审计报告、建设项目验收意见等；

4．其他在项目建设管理中所形成的具有保存价值的各种形式与载体的文件材料。

第八条  学校各部门、各院（系）、各项目负责人必须高度重视对电子文件的收集与归档工作。在“985工程”（“211工程”）中所产生的相关文件材料若有对应的电子文档，需同纸质文件材料一并归档。

第四章  附  则

第九条  本办法由校“985工程”（“211工程”）建设领导小组授权档案馆负责解释。

第十条  本办法自颁布之日起执行。

东南大学“985工程”（“211工程”）建设领导小组

二0一一年二月

附件五：

东南大学“985工程”（“211工程”）仪器设备管理办法

第一章  总  则

第一条  为了加强对“985工程”（“211工程”）建设项目的仪器设备管理，提高投资效益，确保“985工程”（“211工程”）总体目标的实现，根据国家有关法规、政策和文件，制定本办法。

第二章  管理机构与职能

第二条  在校“985工程”（“211工程”）建设领导小组及分管校领导的领导下，实验室与设备管理处归口负责“985工程”（“211工程”）建设项目仪器设备的日常管理工作。

第三条  实验室与设备管理处根据国家对“985工程”（“211工程”）专项资金投资的有关政策和文件及我校实际情况，拟定管理实施细则。

第四条  实验室与设备管理处归口负责“985工程”（“211工程”）建设项目仪器设备的论证、招标、合同签订、办理免税、报关、到货与安装的验收和索赔、仪器设备维护和绩效考核等工作。

第五条  实验室与设备管理处按上级要求及“985工程”（“211工程”）建设项目有关文件规定，报送相应材料。

第六条  在“985工程”（“211工程”）建设项目执行期间，实验室与设备管理处负责建立系统的项目仪器设备文件资料与档案，并妥善保管，防止文件资料的丢失或泄密。

第七条  实验室与设备管理处负责组织落实项目仪器设备出国接机培训和国内仪器设备的技术培训。

第三章  仪器设备的论证与购置

第八条  严格执行国家商品流通领域内的各项法律、法规及管理规定。对直接从国外进口的仪器设备，必须严格执行海关的有关规定、科教用品减免税的有关规定及《东南大学进口设备采购、验收及海关免税申请办法》的有关规定。

第九条  根据“985工程”（“211工程”）建设项目投资建设目标、项目建设单位的建设任务、学校仪器设备的整体配置情况及仪器设备利用率等，由实验室与设备管理处在校“985工程”（“211工程”）建设领导小组的领导下，组织专家组对各建设项目中的仪器设备建设方案进行论证，论证通过后方可执行。经专家组论证后削减的预算经费额度将由学校统筹安排使用，而建设项目也将自动失去这一经费额度，并不在以后的年度中补足。

第十条  仪器设备采购必须严格按照学校论证通过的计划执行。审批采购流程按照以下几个方面执行：

1．仪器设备总额达人民币10万元及以上的项目，需有使用单位所在院（系）主要负责人进行采购申请审核、签字，并经实验室与设备管理处按照《东南大学招标管理办法》或《东南大学特殊仪器设备采购管理办法》的规定组织论证后进行采购。采购合同签订，统一由实验室与设备管理处办理，合同加盖“东南大学招投标管理办公室合同专用章”生效；

2．采购仪器设备总额达人民币2万元且低于10万元的采购项目，由使用单位先期进行初步谈判，经院（系）负责人进行采购申请审核、签字后报实验室与设备管理处进行最终谈判，谈判结果经实验室与设备管理处审核后与供货商签订供货合同，合同加盖“东南大学招投标管理办公室合同专用章”生效；

3．采购总额低于人民币2万元以下的仪器设备，由使用单位自行组织人员与供货商进行谈判，编制采购合同（实验室与设备管理处提供统一模板），合同需由院（系）主要负责人签字、加盖单位公章后提交学校招投标管理办公室审批，合同加盖“东南大学招投标管理办公室合同专用章”后方可进行采购。

第十一条  招标采购中节约的资金，由学校统筹安排使用，实验室与设备管理处负责向校“985工程”（“211工程”）建设领导小组汇报节约资金情况。

第十二条  大型仪器设备的建设规划与论证、购置、使用管理、经费管理、开放共享以及绩效考核等项工作，严格按照《东南大学大型仪器设备管理办法》执行。

第十三条  合同执行完毕由项目建设单位人员携带发票和合同复印件到实验室与设备管理处登记建账后方可报销。

第十四条  进口仪器设备由实验室与设备管理处统一办理有关进口手续，确定代理进口公司。

第十五条  项目建设单位应对所购仪器设备的型号、规格、技术指标等进行充分的调研、论证，所调研厂商必须三家以上，最终厂商的确定则分别按招标和非招标的有关条款执行。

第十六条  学校审计、监察、财务部门应对项目仪器设备申购加强监督和检查，严禁私收回扣或让利，一经发现，视情节轻重追究当事者的责任，并按有关纪检条例给予党纪、政纪处分，情节严重者要追究其法律责任。对于无法拒收的回扣，应按有关规定如实上交学校财务处。

第四章  仪器设备的验收与索赔

第十七条  仪器设备到货后要及时派人提运，不得滞留。对有特殊要求的贵重仪器，项目建设单位应派人亲自押运。

第十八条  提货人应对设备外包装等进行检查，确保无破损和其他异常现象后方可提运。如有问题应及时向承运部门提出，按有关规定及时处理并向保险公司索赔。

第十九条  仪器设备在运抵安放地点后，实验室与设备管理处及时会同项目建设单位有关专家和管理人员组成验收小组，进行开箱、清点、安装、调试和运转等验收工作，设备的验收必须在索赔期（货物到达口岸后的90天内）终止日前两个工作周（不含节假日）完成全部验收工作。验收必须有详细的验收记录。

第二十条  凡是由厂商负责安装的设备，须待厂商人员到校后，由验收小组与厂商一同进行开箱、清点、安装、调试、试运行等验收工作，并做好详细记录，验收合格后双方签字认可。

第二十一条  凡在验收中发现有问题的仪器设备，必须在规定的索赔期内，由实验室与设备处会同项目建设单位一同进行索赔及善后处理工作。

第二十二条  对于验收不合格及运输中发生问题需要索赔的仪器设备，在索赔中应坚持原则，维护学校应有的权益，避免学校资源和财产的损失。

第二十三条  仪器设备验收合格后，应及时办理固定资产手续，并到实验室与设备管理处登记、建账后方可报销。

第二十四条  非标组装及自制仪器设备，由实验室与设备管理处组织有关人员进行验收，验收合格后办理固定资产建账手续。

第五章  仪器设备的管理

第二十五条  仪器设备到校后，对仪器设备的管理严格按照《东南大学仪器设备管理办法》执行。

第二十六条  大型仪器设备的管理严格按照《东南大学大型仪器设备管理办法》执行。

第二十七条  仪器设备在正式投入使用后，须在90天内完成该仪器设备有关资料的归档工作。大型仪器设备投入使用后应立即按照《东南大学大型仪器设备管理办法》建立考核信息、设备维护等相关档案资料。

第六章  附  则

第二十八条  本办法由校“985工程”（“211工程”）建设领导小组授权实验室与设备管理处负责解释。

第二十九条  本办法自颁布之日起执行。

东南大学“985工程”（“211工程”）建设领导小组

二0一一年二月

附件六：

东南大学“985工程”（“211工程”）重点学科建设项目

管理办法

第一章  总  则

第一条  为确保学校“985工程”（“211工程”）重点学科建设项目圆满完成建设任务，顺利实现预期建设目标，根据国家有关法规、政策和文件的精神，制定本办法。

第二条  本办法所指重点学科建设项目包括经“985工程”、“211工程”立项建设的重点学科建设项目。所指重点学科建设项目的管理，包括项目的立项、管理、考核、评估、验收等项目建设过程的管理，以及建设资金的预算、决算、审计和仪器设备的购置与验收。

第二章  管理体制

第三条  “985工程”（“211工程”）“重点学科建设项目”领导小组组长为项目负责人。研究生院等职能部门在校“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组的领导下组织项目的实施工作，并对分项目领导小组组长负责。研究生院学科建设办公室归口管理重点学科建设项目的日常管理工作。

第四条  各重点学科建设项目子项目成立项目建设领导小组，由该建设项目领域的5～7位专家组成，从中产生子项目负责人1名，负责子项目建设的具体组织实施。

第三章  项目的申报和立项

第五条  校“985工程”（“211工程”）建设领导小组依据国家“985工程”（“211工程”）建设的有关文件精神，组织项目申报工作。项目申报单位在项目申报时，既要瞄准学科前沿，把握学科发展方向，又要统筹考虑国家、区域经济社会发展以及行业发展的重大需求，既要考虑已有建设基础，又要考虑对国民经济发展具有重大作用的新兴交叉学科。

第六条  校“985工程”（“211工程”）建设领导小组组织专家组对各申报项目进行评审，评审结果经校长办公会批准后报请国家有关部门审批立项。

第四章  项目实施与管理

第七条  校“985工程”（“211工程”）建设领导小组依据国家给予学校的年度资金额度，下达各重点学科建设项目年度预算经费额度。重点学科建设项目根据项目建设计划和年度预算经费额度，制定年度经费使用计划。校“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组，对重点学科建设项目各项经费的年度经费使用计划进行评审，确定当年度各建设项目的各项经费额度，经分项目领导小组论证后削减的年度预算经费额度将由学校统筹安排使用。被削减经费额度的建设项目将自动失去本项目所削减经费额度，并不在以后的年度中补足。评审结果经校“985工程”（“211工程”）建设领导小组批准后执行。

第八条  重点学科建设项目经费的管理按照《东南大学“985工程”（“211工程”）重点学科建设项目经费管理办法》执行。

第九条  按照国家有关专项经费国库集中支付的规定，建设项目申请批准的年度经费额度必须于当年完成。校“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组在每年十月份对项目的建设进度进行考核，对建设进度缓慢，预期无法完成经费额度的项目将削减或取消该项目所剩经费额度，被削减或取消的经费额度由学校统筹安排使用。被削减或取消经费额度的学科项目将自动失去本项目所剩经费额度，并不在以后的年度中补足。

第五章  检查与评估

第十条  重点学科建设项目实行年度考核和滚动竞争，于每年年底进行年度工作总结，提交年度总结报告和年度经费使用情况报告，并于第三年提交项目建设中期评估报告，校“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组对建设项目进行考核、评估。年度考核和中期评估主要侧重于项目建设的进度，项目预算执行情况，项目资金使用效益情况，以及项目建设绩效和目标完成情况。

第十一条  校“985工程”（“211工程”）建设领导小组将根据重点学科建设项目的年度考核和中期评估结果，对建设成效显著、成绩突出的建设项目进行表彰和奖励，并对其后续建设项目予以优先支持；对未完成建设计划的项目，将视情节轻重给予通报批评，直至削减后续经费投入。

第十二条  项目完成后，各重点学科建设项目必须提交项目完成情况的总结报告，全面阐述项目执行情况和取得的成效。审计处负责对项目进行财务审计，档案馆负责对项目进行档案立卷归档情况检查，校“985工程”（“211工程”）建设领导小组组织专家组对项目进行评估和验收。验收合格的项目才有资格进入下一期“985工程”（“211工程”）建设。

第六章  附  则

第十三条  本办法由校“985工程”（“211工程”）建设领导小组授权研究生院学科建设办公室负责解释。

第十四条  本办法自颁布之日起执行。

东南大学“985工程”（“211工程”）建设领导小组

二0一一年二月

附件七：

东南大学“985工程”（“211工程”）

重点学科建设项目经费管理办法

第一章  总  则

第一条  为加强对“985工程”（“211工程”）重点学科建设项目经费的管理，提高资金的使用效率和效益，根据国家有关法规、政策以及《东南大学“985工程”（“211工程”）管理办法》和《东南大学“985工程”（“211工程”）重点学科建设项目管理办法》的规定，制定本办法。

第二条  本办法分为仪器设备购置经费管理、实验室修缮经费管理、仪器设备维修经费管理、专著出版资助经费管理、图书购置经费管理和国际交流与合作经费管理等六部分。

第三条  校“985工程”（“211工程”）建设领导小组向重点学科建设项目下达年度预算经费额度，各建设项目根据年度预算经费额度编制并提交年度仪器设备购置、实验室修缮、仪器设备维修、专著出版、图书购置和国际交流与合作等计划。

第四条  “985工程”（“211工程”）重点学科建设项目经费应专款专用，不得透支、挪用。对项目执行过程中弄虚作假、虚报冒领、收取回扣、索贿受贿的行为按学校有关规定严肃查处。

第二章  仪器设备购置经费管理

第五条  校“985工程”（“211工程”）建设领导小组办公室和实验室与设备管理处，组织专家组对重点学科建设项目的仪器设备购置计划进行论证。

第六条  各重点学科建设项目的仪器设备购置计划必须认真规划，详细论证，经专家组论证后削减的预算经费额度将由学校统筹安排使用，而建设项目也将自动失去这一经费额度，并不在以后的年度中补足。

第七条  经专家组论证通过的仪器设备购置计划将与项目其他经费计划一同报校“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组批准后执行。

第八条  列入“985工程”（“211工程”）年度预算的仪器设备的具体招标、采购、验收、报销、审计等均按《东南大学“985工程”（“211工程”）仪器设备管理办法》的规定执行。

第三章  实验室修缮经费管理

第九条  重点学科建设项目的实验室修缮项目主要包括按实验要求必须进行的实验室基础设施维修改造、装修等。

第十条  校“985工程”（“211工程”）建设领导小组办公室和后勤管理处，组织专家组对实验室修缮计划进行论证。

第十一条  各重点学科建设项目的实验室修缮计划必须认真规划，详细论证，经专家组论证后削减的预算经费额度将由学校统筹安排使用，而建设项目也将自动失去这一经费额度，并不在以后的年度中补足。

第十二条  经专家组论证通过的实验室修缮计划将与项目其他经费计划一同报校“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组批准后执行。

第十三条  学校批准的项目，将实行项目单独核算。项目建设单位应按照批准的预算支出范围和标准控制使用资金，所有项目均应严格控制，不得超支，严格按照《东南大学“985工程”（“211工程”）专项资金管理办法》和学校财务管理文件的有关规定执行。

第十四条  列入“985工程”（“211工程”）年度预算的实验室修缮项目，应按照《东南大学招标管理办法》、《东南大学公用房和公共设施修缮工程管理办法》、《东南大学基建、维修、装饰及零星基建工程项目审计补充规定》等文件规定执行。后勤管理处负责检查和监督实验室修缮经费的使用。

第十五条  重点学科建设项目负责人为修缮项目的责任人。各修缮子项目的负责人一般由项目建设单位提名，后勤管理处审核批准，在所在重点学科建设项目负责人的领导下组织项目的规划与实施，接受后勤管理处的检查，对重点学科建设项目负责人负责。修缮子项目负责人若需变更，应由所在项目建设单位提名，后勤管理处审核批准。

第十六条  项目建设单位填写实验室修缮项目《立项申请书》，后勤管理处组织专家组进行论证，包括申请项目立项依据是否真实可靠、项目预算是否合理、项目可行性论证报告是否充分等。论证通过后报校“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组审批。

第十七条  项目立项后，项目建设单位按照学校确定的经费额度要求，填写《项目实施计划任务书》，项目计划应有明确的建设目标、计划安排及经费使用计划，经后勤管理处审核批准，并由重点学科建设项目负责人和后勤管理处签订《项目责任书》后组织实施。

第十八条  如涉及项目建设内容重大变更的，由后勤管理处组织专家评审后，报校“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组审批。

第十九条  项目完成后，项目建设单位对修缮项目的完成情况和资金使用情况进行总结上报。后勤管理处会同实验室与设备管理处、审计处、财务处、监察处等部门对项目进行验收。

第二十条  实验室修缮项目竣工验收合格后，工程决算经项目建设单位或其委托单位初审后，送审计处审计，审计后方可到财务处结算。项目结余经费由学校统筹安排使用，后勤管理处负责向校“985工程”（“211工程”）建设领导小组汇报项目结余经费情况。

第四章  仪器设备维修经费管理

第二十一条  由学校在“985工程”（“211工程”）重点学科建设项目的仪器设备购置经费中提取5%作为仪器设备运行维护和维修经费，用于共享的大型仪器设备的维护和维修，专款专用。

第二十二条  实验室与设备管理处按照《东南大学大型仪器设备管理办法》，负责维修经费的使用管理。

第二十三条  仪器设备维修经费的使用范围为跨院（系）、跨学科开放共享的、由“985工程”（“211工程”）经费购置的、价值在10万元以上的仪器设备维修改造及零部件购置的部分费用和这些仪器设备新功能开发和技术改造的部分费用。

第二十四条  仪器设备维修经费资助额度为（共享机时／额定机时）×维修经费总额，最高不超过维修经费总额的50%，其余由学科组自筹经费或大型仪器设备分析测试基金收入支付。

第二十五条  申请仪器设备维修经费，应填写《东南大学仪器设备维修经费审批表》报实验室与设备管理处审批。单台仪器设备要求学校资助在2万元以上的，应组织专家组评审，并经实验室与设备管理处审批。

第二十六条  仪器设备维修内容应明确，损坏的零部件应由实验室与设备管理处按废品收回。

第二十七条  仪器设备维修项目完成后，凭维修发票及维修清单，经实验室与设备处审核后方可报销。

第五章  专著出版资助经费管理

第二十八条  重点学科建设项目的专著出版资助经费主要资助以东南大学自然科学和技术、人文社会科学研究成果为基础的优秀学术专著的出版。

第二十九条  校“985工程”（“211工程”）建设领导小组办公室和科学技术处、社会科学处，组织专家组对专著出版计划进行论证。

第三十条  各重点学科建设项目的专著出版计划必须认真规划，详细论证，经专家组论证后削减的预算经费额度将由学校统筹安排使用，而建设项目也将自动失去这一经费额度，并不在以后的年度中补足。

第三十一条  经专家组论证通过的专著出版计划将与项目其他经费计划一同报校“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组批准后执行。

第三十二条  列入“985工程”（“211工程”）年度预算的专著出版资助计划按《东南大学“985工程”科技创新资助计划项目管理办法》中的“东南大学科技专著出版资助计划管理办法”的有关规定执行。

第六章  图书购置经费管理

第三十三条  重点学科建设项目的图书购置经费主要用于购买中（外）文图书、中（外）文期刊、中（外）文电子数据库等。

第三十四条  校“985工程”（“211工程”）建设领导小组办公室和图书馆，组织专家组对图书购置计划进行评审。

第三十五条  各重点学科建设项目的图书购置计划必须认真规划，详细论证，经专家组评审后削减的预算经费额度将由学校统筹安排使用，而建设项目也将自动失去这一经费额度，并不在以后的年度中补足。

第三十六条  经专家组论证通过的图书购置计划将与项目其他经费计划一同报校“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组批准后执行。

第三十七条  外文图书、外文期刊需统一编目，集中收藏在校图书馆或院（系）图书资料室。网络数据库和电子刊物，应全校共享。

第三十八条  列入“985工程”（“211工程”）年度预算的图书资料的具体招标、采购、验收、报销、固定资产办理、审计等均按照《东南大学图书教材采购管理若干规定》（校通知[2006]46号）、《关于院系图书资料室图书采购报销若干问题的暂行规定》（校财字[2007]25号）等有关规定执行。

第七章  国际交流与合作经费管理

第三十九条  重点学科建设项目国际交流与合作经费主要用于支持教师出国参加重要的国际学术会议，支持各建设项目主办国际学术会议、邀请国（境）外专家来校讲学与合作交流。

第四十条  校“985工程”（“211工程”）建设领导小组办公室和国际合作处，组织专家组对国际交流与合作计划进行论证。

第四十一条  各重点学科建设项目的国际交流与合作计划必须认真规划，详细论证，经专家组论证后削减的预算经费额度将由学校统筹安排使用，而建设项目也将自动失去这一经费额度，并不在以后的年度中补足。

第四十二条  经专家组论证通过的国际交流与合作计划将与项目其他经费计划一同报校“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组批准后执行。

第四十三条  列入“985工程”（“211工程”）年度预算的国际交流与合作计划按照《东南大学“985工程”国际交流与合作项目管理办法》的有关规定执行。

第八章  附  则

第四十四条  本办法由校“985工程”（“211工程”）建设领导小组授权研究生院学科建设办公室负责解释。

第四十五条  本办法自颁布之日起执行。

东南大学“985工程”（“211工程”）建设领导小组

二0一一年二月

附件八：

东南大学“985工程”（“211工程”）

拔尖创新人才培养（创新人才培养）项目管理办法

第一章  总  则

第一条  为确保学校“985工程”（“211工程”）拔尖创新人才培养（创新人才培养）项目顺利实施，充分发挥“985工程”（“211工程”）专项资金的使用效益，根据国家有关法规、政策和《东南大学“985工程”（“211工程”）管理办法》的规定，制定本办法。

第二条  本办法适用于学校“985工程”（“211工程”）拔尖创新人才培养（创新人才培养）项目，包括拔尖人才培养创新平台建设、拔尖人才国际化培养改革、创新性研究型教学改革、学生身心健康与创新创业教育等。项目建设应突出国际化视野下的优质教学资源建设，突出教学师资队伍建设和制度建设，全面提升本科生教学和研究生教育基本要素的现代化水平。

第二章  组织领导

第三条  “985工程”（“211工程”）“拔尖创新人才培养（创新人才培养）项目”领导小组组长为项目负责人。教务处、研究生院等职能部门在校“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组领导下组织项目的实施工作，并对分项目领导小组组长负责。教务处、研究生院培养办公室归口管理拔尖创新人才培养（创新人才培养）项目的日常管理工作。

第四条  各子项目应在子项目负责人的领导下组织实施，项目建设单位应积极组织有关教师参加，并提供项目实施所需的工作条件。

第五条  子项目负责人应具备丰富的教学经验和较强的组织协调能力，具体负责项目的规划与实施，并接受学校的检查。项目负责人若需变更，应由所在项目建设单位提名，报教务处、研究生院培养办公室批准。

第三章  项目管理

第六条  在广泛征求意见的基础上，经过专家评审，初步确定子项目建设指南；项目申请人根据指南提出《立项申请书》，经项目申请单位组织评议、初审通过后报教务处、研究生院培养办公室；教务处、研究生院培养办公室组织专家组评审，并将评审结果报校“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组审批后执行。

第七条  为了提高资金的使用效益，拔尖创新人才培养（创新人才培养）项目所规划的专业建设、实验室建设、基础课程教学基地建设、研究生科技创新平台建设等与学科紧密结合的建设项目，原则上采用校、院（系）共建的方式，鼓励院（系）自筹资金建设。

第八条  子项目确定后，由子项目负责人根据学校确定的经费额度要求，填报《任务书》。《任务书》中应有明确的建设目标、阶段成果、实施细则和分年度经费支出计划及仪器设备采购清单，以利于学校组织专家进行阶段检查、评估和验收。

第九条  各子项目均采用项目负责人负责制的管理办法。子项目负责人应根据《任务书》的要求组织实施。

第十条  如项目建设内容需要变更的，子项目负责人应填报《项目内容变更申报表》，由院（系）组织评审，并填写意见后，报教务处、研究生院培养办公室备案。

第十一条  如涉及预定目标、建设内容重大变更的，以及终止计划实施等情况，由教务处、研究生院培养办公室组织专家组评审通过后，报校“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组审批。

第十二条  校“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组负责对项目的执行情况进行定期检查。要求各子项目每年提供一次项目年度进展报告及下一年度的执行计划。对项目计划执行不力或难以取得预期成果的项目，可及时予以调整、终止，甚至撤销。

第十三条  各子项目验收工作在执行期期满后六个月内完成，校“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组进行项目评估和验收。项目验收内容包括：项目任务及建设目标、建设内容与完成情况，经费及设备使用情况，项目组织管理的经验及问题。

第四章  经费管理

第十四条  各子项目应严格控制在学校批准的预算额度内进行规划和实施。校“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组可根据各子项目实施情况和实际需要，进行适当调整。

第十五条  各子项目经费总额由校“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组一次批准通过，分年度核发。经费开支由教务处、研究生院培养办公室审核。经费管理办法按照《东南大学“985工程”（“211工程”）专项资金管理办法》和学校财务管理文件等有关规定执行。

第十六条  “985工程”（“211工程”）拔尖创新人才培养（创新人才培养）项目建设经费的开支预算范围：

1．业务费：项目实施中所发生的材料费、资料费、网络费、邮资费、差旅费、会议费等。综合教学改革类项目（包括专业建设、课程建设、学生创新实践活动、国际化办学等）的经费预算主要为业务费；

2．仪器设备购置费：项目实施中经过立项论证，按照“985工程”（“211工程”）设备采购程序所发生的教学实验设备专项设备购置费、一般设备购置费、大型软件购置费、图书购置费及其购置设备所发生的安装费、运输费和附加费。专控设备须办理专控商品购置审批手续。实验室建设类项目的经费预算主要为仪器设备购置费和必要的业务费；

3．实验室修缮费：项目实施中有关项目所涉及的实验室改造、教学条件改善所发生的修缮改造费。实验室修缮费主要发生在实验室建设类项目中，一般情况下，实验室修缮费应控制在总经费的10%以内；

4．其他费用：项目实施过程中所必需的经批准列入的其他费用，如必要的自制仪器设备费、委托编制软件费等。此项费用应严格控制，应持有资质证书单位的正式发票。网络课程建设可列支部分开发费，但应严格控制比例，并经教务处、研究生院培养办公室批准后，方可支付。

第十七条  应严格控制笔记本电脑、传真机、数码照相机、摄影设备、空调等两用品的购置。凡属专控商品的仪器设备，均应在《任务书》中对其用途及使用率加以论证。

第十八条  项目中涉及的仪器设备管理和仪器设备购置经费管理应按照《东南大学“985工程”（“211工程”）仪器设备管理办法》的有关规定执行。

第十九条  项目中涉及的实验室修缮经费管理、仪器设备维修经费管理、专著出版资助经费管理、图书购置经费管理、国际交流与合作经费管理应参照《东南大学“985工程”（“211工程”）重点学科建设项目经费管理办法》的有关规定执行。

第五章  附  则

第二十条  本办法由校“985工程”（“211工程”）建设领导小组授权教务处、研究生院培养办公室负责解释。

第二十一条  本办法自颁布之日起执行。

东南大学“985工程”（“211工程”）建设领导小组

二0一一年二月

附件九：

东南大学“985工程”（“211工程”）

学术领军人物和创新团队建设（队伍建设）项目管理办法

第一章  总  则

第一条  学术领军人物和创新团队建设（队伍建设）项目是学校建设国际知名的高水平研究型大学总体规划中的重要项目之一。为了保证该项目的有效实施，根据国家有关法规、政策和《东南大学“985工程”（“211工程”）管理办法》的规定，制定本办法。

第二条  本办法适用于学校“985工程”（“211工程”）学术领军人物和创新团队建设（队伍建设）项目中的以下各项目：

1．学术特区建设。重点建设以学术特区为载体的高层次新型创新团队；

2．学术领军人物引进与培养。以院士工程、“千人计划”、长江学者计划及其他高层次人才工程为重点，认真发掘，不拘一格，大力培养院士、“千人计划”国家特聘专家、长江学者等学术领军人物；

3．人才引进与创新团队建设。进一步加强具有博士学位教师的引进，大力发展博士后，加快科技创新团队建设，加快教学创新团队和教学名师建设；

4．人事制度与绩效奖励。进一步推进考核和奖励制度改革，完善岗位职责和考核评聘制度，健全和完善学院考核与学校考核相结合、团队考核和个人考核相结合、近期考核和中长期考核相结合的评价考核和奖励机制。

第二章  组织领导

第三条  “985工程”（“211工程”）“学术领军人物和创新团队建设项目”领导小组组长为项目负责人。人事处等职能部门在校“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组的领导下组织项目的实施工作，并对分项目领导小组组长负责。具体工作包括：

1．贯彻落实国家和学校制定的有关学术领军人物和创新团队建设（队伍建设）的方针、政策及有关规定；

2．组织制定学校学术领军人物和创新团队建设（队伍建设）项目实施过程中的管理文件与具体办法；

3．负责学术领军人物和创新团队建设（队伍建设）项目各子项目的立项论证、检查、评估、验收和总结；

4．协调本项目范围内各子项目建设中的相互关系；

5．解决属于学术领军人物和创新团队建设项目（队伍建设）实施中需要解决的其他问题。

第四条  本办法是学校“985工程”（“211工程”）建设项目中学术领军人物和创新团队建设（队伍建设）项目的管理依据，学校各部门应积极配合和支持本项目的实施。各院（系）和科研单位应把学术领军人物和创新团队建设（队伍建设）项目的建设目标列入本单位的重点工作之中，制定具体的规划措施，确保学术领军人物和创新团队建设（队伍建设）项目高水平、高质量地实施。

第三章  项目管理

第五条  本项目各子项目的实施和管理应根据学校总体建设目标和学校实际，并结合各子项目自身特点，制定相应的管理文件和实施办法。

第六条  各子项目在计划和立项过程中，要从长远发展着手，重点围绕高水平人才引进和培养、师资队伍结构优化（学历结构、职称结构、年龄结构、学缘结构）和规模调整进行论证，合理规划，科学立项。

第七条  加强校、院（系）两级管理，各院（系）和科研单位党政主要负责人为本单位队伍建设的第一责任人，对本单位人才引进培养、师资队伍的规模调整和结构优化负全责。每年将本单位队伍建设进展情况的总结报告提交人事处（包括采取的具体措施及办法、实施效果及指标完成情况、存在问题及改进措施等），学校对各单位队伍建设状况进行动态跟踪，定期对各单位队伍规模、结构比例进行评估、检查。

第四章  经费管理

第八条  学术领军人物和创新团队建设（队伍建设）项目经费由人事处按子项目年度预算方案审批，并根据各子项目实施情况和需要进行调整，报校“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组批准。各子项目在批准的预算额度内进行项目的规划与实施。

第九条  学术特区建设、学术领军人物引进与培养等项目经费纳入各重点学科建设项目管理，按照《东南大学“985工程”（“211工程”）重点学科建设项目经费管理办法》的相关规定执行。

第十条  经费的使用必须严格按照《东南大学“985工程”（“211工程”）专项资金管理办法》的有关规定执行，并接受学校相关部门的监督和审计。

第五章  附  则

第十一条  本办法由校“985工程”（“211工程”）建设领导小组授权人事处负责解释。

第十二条  本办法自颁布之日起执行。

东南大学“985工程”（“211工程”）建设领导小组

二O一一年二月

附件十：

东南大学“985工程”基础设施建设项目管理办法

第一章  总  则

第一条  为确保学校“985工程”基础设施建设项目的顺利实施，改善学校基本办学条件，提高专项资金使用效益，根据国家有关法规、政策和《东南大学“985工程”（“211工程”）管理办法》的规定，制定本办法。

第二条  “985工程”基础设施建设项目，主要包括新建基础设施工程建设。

第二章  组织领导

第三条  “985工程”（“211工程”）“提升自主创新和社会服务能力项目”领导小组组长为项目负责人。后勤管理处等职能部门在校“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组的领导下组织项目的实施工作，并对分项目领导小组组长负责。后勤管理处具体负责组织有关项目的立项论证、实施或监督，并按学校要求对实施的项目组织评估、验收、总结。

第四条  各子项目实行项目负责人负责制，负责组织项目的规划与实施，并接受学校的检查。子项目负责人若需变更，应由后勤管理处审核后，报校“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组批准。

第三章  项目管理

第五条  新建基础设施工程建设项目由后勤管理处组织专家组进行论证，经校“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组审核，报校“985工程”（“211工程”）建设领导小组审议、校长办公会批准后执行。

第六条  项目立项后，项目建设单位按照学校确定的经费额度要求，填写《项目实施计划任务书》，项目计划应有明确的建设目标、计划安排及经费使用计划，经后勤管理处审核后，报校“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组审批。

第七条  经学校批准的“985工程”基础设施建设项目，由子项目负责人和后勤管理处签订《项目责任书》，方可组织实施。

第八条  “985工程”基础设施建设项目实施过程中，应按照《东南大学招标管理办法》、《东南大学建设工程项目全过程审计暂行办法》、《东南大学基建、维修、装饰及零星基建工程项目审计补充规定》等文件规定执行。

第九条  如涉及项目建设内容重大变更的，由后勤管理处组织专家评审后，报校“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组审批。

第十条  各子项目每年提供一次项目年度进展报告及下一年度的执行计划，报校“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组审批、备案。项目竣工后，由校“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组按照国家有关规定组织竣工验收。

第四章  经费管理

第十一条  所有项目均应严格控制，在学校批准的预算额度内进行规划和实施。如在建设过程中，确因不可预见原因突破原经费预算时，须由子项目提出经费追加申请，经校“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组审核，报校“985工程”（“211工程”）建设领导小组批准后，方可执行。

第十二条  各子项目经费总额由学校一次批准通过，分年度核发。经费开支由后勤管理处审核。经费管理办法按照《东南大学“985工程”（“211工程”）专项资金管理办法》和学校财务管理文件等有关规定执行。

第十三条  “985工程”基础设施建设项目的预算开支范围：

1．仪器设备购置费：经过立项论证、批准的建设子项目中有关的设备、仪器、仪表、家具及线网、管网主材等；

2．土建费：新建基础设施工程建设项目的土建、安装工程费；

3．其他费：基础设施建设项目中的水、电增容费，管道气入网费，以及建设项目的勘察费、设计费、监理费等。

第十四条  建设项目结算：基础设施建设项目竣工验收合格后，工程决算经建设单位或其委托单位初审后，送学校审计处审核，审核结果经后勤管理处处长签字后，方可到财务处结算。基础设施建设项目审计应按国家有关基建项目规定执行。项目结余经费由学校统筹安排使用，后勤管理处负责向校“985工程”（“211工程”）建设领导小组汇报项目结余经费情况。

第十五条  基础设施建设项目完成后，项目建设单位应对项目的完成情况和资金使用情况进行总结上报。

第五章  附  则

第十六条  本办法由校“985工程”（“211工程”）建设领导小组授权后勤管理处负责解释。

第十七条  本办法自颁布之日起执行。

东南大学“985工程”（“211工程”）建设领导小组

二0一一年二月

附件十一：

东南大学“985工程”科技创新资助计划项目管理办法

第一章  总  则

第一条  科学研究是高等学校的一项重要职能，也是学校建设国际知名的高水平研究型大学的一项重要内容。为了促进教师加强科学研究，保证“985工程”的有效实施，根据国家有关法规、政策和《东南大学“985工程”（“211工程”）管理办法》的规定，制定本办法。

第二条  本办法所涉及的科技创新资助计划分为国家级创新团队与科研基地培育计划、专利申请资助计划和科技专著出版资助计划三部分。

第三条  科技创新资助计划项目设立三个子项目的目的在于：

1．设立国家级创新团队与科研基地培育计划，旨在形成以科研方向为导向的国家级科研团队，凝聚高水平科研队伍，形成国家级科研基地；

2．设立专利申请资助计划，是为了更好地加强学校科技成果管理，保护学校在成果转化中的利益，增强广大教师和科研人员保护知识产权的意识；

3．设立科技专著出版资助计划，是为了鼓励广大教师和科研人员多出高质量、高水平的学术专著。

第四条  “985工程”（“211工程”）“提升自主创新和社会服务能力项目”领导小组组长为项目负责人。科学技术处、社会科学处等职能部门在校“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组的领导下组织项目的实施工作，并对分项目领导小组组长负责。

第二章  东南大学国家级创新团队与

科研基地培育计划管理办法

第五条  国家级创新团队与科研基地培育计划面向各院（系）和科研单位，科学技术处、社会科学处组织专家组对当年申请国家级创新团队与科研基地培育计划的项目进行评审，遴选具有一定的基础条件，但需进一步加强的项目给予资助。

第六条  校“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组对项目的执行情况进行定期检查。要求各项目每年提供一次项目年度进展报告及下一年度的执行计划。对项目计划执行不力或难以取得预期成果的项目，可及时予以调整、终止，甚至撤销。

第七条  项目结束后，校“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组组织专家组对项目进行评估和验收。

第八条  项目经费应专款专用，受资助单位和个人不得以任何理由和方式截留、挤占和挪用，必须合理、有效地使用经费，批准的年度经费额度必须于当年完成。校“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组在每年十月份对项目的建设进度进行考核，对建设进度缓慢、预期无法完成经费额度的项目将削减或取消该项目所剩经费额度，被削减或取消的经费额度由学校统筹安排使用。被削减或取消经费额度的项目将自动失去本项目所剩经费额度，并不在以后的年度中补足。

第九条  项目中涉及的仪器设备管理和仪器设备购置经费管理应按照《东南大学“985工程”（“211工程”）仪器设备管理办法》的有关规定执行。

第十条  项目中涉及的实验室修缮经费管理、仪器设备维修经费管理、专著出版资助经费管理、图书购置经费管理、国际交流与合作经费管理应参照《东南大学“985工程”（“211工程”）重点学科建设项目经费管理办法》的有关规定执行。

第十一条  经费的使用必须严格按照《东南大学“985工程”（“211工程”）专项资金管理办法》的有关规定执行，并接受学校相关部门的监督和审计。

第三章  东南大学专利申请资助计划管理办法

第十二条  专利申请资助计划资助的对象是东南大学的职务发明专利，对于东南大学与外单位联合申请的专利，在专利权人中，东南大学必须排在第一位。

第十三条  各类专利资助将按照专利种类给予相应资助。本计划资助下列各项费用：

1．国际专利（PCT）的申请费；

2．国内发明专利申请费和前三年的年费。

第十四条  本计划由科学技术处知识产权办公室负责管理和使用，对需要资助的专利申请，必须在科学技术处知识产权办公室登记和办理，并填写《东南大学专利申请调查表》。

第十五条  为提高专利的申报质量，专利申请人在递交专利申请书时，同时预交1000元申请费（可从校内课题经费中划拨），若专利获得授权，则预交费用退还给专利申请人；若专利未获授权，所交费用不再退还，上交本基金。

第十六条  专利费每月结算一次，由科学技术处知识产权办公室提出资助经费的详细清单，经科学技术处签字、盖章后，报财务处审核、报销。

第四章  东南大学科技专著出版资助计划管理办法

第十七条  科技专著出版资助计划面向各院（系）和科研单位组织申报，资助出版以东南大学自然科学和技术、人文社会科学研究成果为基础的、学术价值高、具有创新性和前沿性的优秀学术专著。

第十八条  科学技术处、社会科学处负责组织专家组对当年申请的学术专著进行评审，并负责重点学科建设项目的专著出版资助计划经费和科技专著出版资助计划经费的日常管理工作。主要包括：

1．重点学科建设项目的专著出版资助计划纳入科技专著出版资助计划管理流程进行专家评审，对评审通过的专著进行立项支持，未通过的专著出版资助计划经费额度将纳入科技专著出版资助计划统筹使用；

2．科技专著出版资助计划经费的使用按照自由申请、公平竞争、专家评审、择优支持的原则，资助经专家组评审立项的学术专著的出版。

第十九条  科技专著出版资助计划的资助范围：

1．学术专著，即作者（或所在单位）在某一学科领域内从事多年系统而深入的研究，撰写的内容在理论上有重要价值或在实验上有重大发现的优秀学术著作。

2．基础理论专著，即立足学科与学术前沿所撰写的具有独到见解或新颖体系，对学科发展或人才培养具有重要价值的学术著作。

3．应用性专著，即作者把已有科学理论用于生产实践或者总结生产实践中已给社会带来较大经济效益的先进技术和经验，而撰写的具有重大学术价值或应用价值的专著。

第二十条  下列情况不列入资助范畴：

1．不在市场上公开销售的图书；

2．编著、论文集、一般科普读物；

3．依法禁止出版、传播的出版物。

第二十一条  申请条件：

1．申请者须是学校在职教师；

2．申请者的书稿应以学术成果为基础，并且应在完成或大部分完成书稿后，方可提出申请；

3．申请者应是著作权所有者。著作权所有者委托他人办理申请时，须有委托书。著作权属多人时，须出具由全体人员签署的意见书。申请者和合作者不能同时提出两项申请；

4．申请者若拟申请第二项，须待第一项完稿付印后提出。

第二十二条  申请者须填写《东南大学专著出版资助经费申请书》，并附相应材料（具体内容见《东南大学自然科学专著出版资助经费管理细则》、《东南大学人文社科专著出版资助经费管理细则》），经所属院（系）和科研单位审核，报科学技术处、社会科学处受理，经专家组评审后立项。

第二十三条  已获批准的书稿，经费必须在当年使用，若因种种原因，需延至次年支付，需在当年向科学技术处、社会科学处提出申请。三年未正式出版的书稿将被撤销资助资格。

第二十四条  获得资助的学术专著出版后，应按规定办理结项手续，经专家组审核通过后方可结项。未能按期完稿或达不到预定要求的书稿，科学技术处、社会科学处可与出版单位协商提出延期、终止出版和撤销资助的建议。对未按期完稿者，三年内不得申请。

第二十五条  获得资助的学术专著，一般应由东南大学出版社负责出版，同时鼓励在国内外知名出版社出版。如有特殊出版要求，应由科学技术处、社会科学处审批。

第二十六条  获得资助的书稿应标注“东南大学专著出版资助计划资助”字样。

第五章  附  则

第二十七条  本办法由校“985工程”（“211工程”）建设领导小组授权科学技术处、社会科学处负责解释。

第二十八条  本办法自颁布之日起执行。

东南大学“985工程”（“211工程”）建设领导小组

二0一一年二月

附件十二：

东南大学“985工程”国际交流与合作项目管理办法

第一章  总  则

第一条  为加强“985工程”国际交流与合作项目及相关经费的管理，保证项目的顺利实施，发挥资金使用的最大效益，构建充满活力的国际交流与合作平台，根据国家有关法规、政策和《东南大学“985工程”（“211工程”）管理办法》的规定，制定本办法。

第二条  各资助项目的申请要坚持以下原则：

1．有利于提升学校的国际地位；

2．有利于引进国际著名大学先进的教学和科研模式及理念；

3．有利于充分利用国际资源，扩大学校师生的国际视野。

第二章  组织领导

第三条  “985工程”（“211工程”）“国际交流与合作项目”领导小组组长为项目负责人。国际合作处等职能部门在校“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组的领导下组织项目的实施工作，并对分项目领导小组组长负责。

第三章  项目管理

第四条  国际交流与合作计划面向各院（系）和科研单位组织申报，各院（系）和科研单位申报时应充分说明申请资助的原因、预计产生的影响及成果、资金运用的时间等项内容。

第五条  国际合作处组织专家组对当年申请校“985工程”国际交流与合作计划的项目和重点学科建设项目的国际交流与合作计划项目进行评审，对具有国际合作基础和合作前景的项目优先支持。

1．申请校“985工程”国际交流与合作计划的项目，对专家组评审通过的项目进行立项支持；

2．重点学科建设项目的国际交流与合作计划项目，对专家组评审通过的项目进行立项支持，未通过的国际交流与合作计划经费额度将纳入校“985工程”国际交流与合作计划统筹使用。

第六条  获得立项资助的国际交流与合作计划项目的管理流程：

1．用于资助教师出国（境）参加重要的国际学术会议的基本程序：由教师或学生在出国与会前二个月按照学校出国（境）管理规定填写《出国与会资助申请表》，并由项目负责人审核同意后，将《出国与会资助申请表》、会议邀请函和论文录用通知（包括会议口头报告）等一同报送国际合作处审批，国际合作处及主管校领导审批同意后知会财务处在教师或学生与会回国后报销。与会教师或学生在报销前应向国际合作处提交与会总结；

2．用于资助主办国际学术会议的基本程序：应在会议预定时间六个月以上按照教育部有关举办国际学术会议的管理规定，向国际合作处提出申办和预算申请，由国际合作处及主管校领导审批同意后向教育部申报。在得到批准后方可举办国际会议。会后应根据教育部的要求向国际合作处提供会议总结，经批准后到财务处报销相关经费；

3．用于支持聘请国（境）外专家来校讲学与开展合作的基本程序为：邀请人填报《东南大学邀请国（境）外专家来校讲学申请表》并由院（系）负责人审核同意后报送国际合作处审批，审批同意后，可邀请国（境）外专家来校讲学，接待结束后，国际合作处将根据邀请人提交的聘请国（境）外专家来校讲学、合作研究效益总结在预算范围内审核，然后由财务处对相关费用予以报销。

第七条  项目结束后，项目负责人应及时向国际合作处递交项目总结及经费使用情况详细说明。

第四章  经费管理

第八条  国际交流与合作项目经费使用范围：

1．邀请国（境）外著名高校代表团来访及派出学校代表团赴国（境）外著名高校进行工作访问，拓展与世界一流大学的实质性合作；

2．引进国（境）外高层次人才，聘请国（境）外高水平专家到校讲学和开展合作研究；

3．支持在校内主办大型高水平的国际学术会议；

4．选拔教师赴国（境）外开展合作研究及参加重要的国际学术会议；

5．发展来华留学生教育，扩大来华留学生的层次及规模；

6．选派优秀学生出国学习及交流。

第九条  校“985工程”（“211工程”）建设分项目领导小组在每年十月份对立项项目的执行情况进行考核，对预期无法完成经费额度的项目将削减或取消该项目所剩经费额度，被削减或取消的经费额度由学校统筹安排使用。被削减或取消经费额度的项目将自动失去资助项目所剩经费额度，并不在以后的年度中补足。

第十条  经费的使用必须严格按照《东南大学“985工程”（“211工程”）专项资金管理办法》的有关规定执行，并接受学校相关部门的监督和审计。

第五章  附  则

第十一条  本办法由校“985工程”（“211工程”）建设领导小组授权国际合作处负责解释。

第十二条  本办法自颁布之日起执行。

东南大学“985工程”（“211工程”）建设领导小组

二0一一年二月